## Hoja1
|  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun
Tarea | Responsables | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
FASE INICIAL / KICKOFF | Todos | bar: Feb 8 to Mar 9
DISEÑO FUNCIONAL | Todos | bar: Mar 10 to Mar 13
DIAGRAMAS UML | Todos | bar: Mar 13
DESARROLLO | Todos | bar: Abr 14 to Jun 22
Creación estructura | Todos | bar: Abr 14
Menú principal y funciones básicas
Crear partida | Daniel | bar: Abr 14
Salir del juego | Raúl | bar: Abr 14
Guardar partida | Daniel | bar: Abr 14 to Abr 15
Cargar partida | Raúl | bar: Abr 16
Diseño tablero y gráficos | Ayoub | bar: Abr 14 to Abr 17
Lógica juego
Lanzar dados y mover ficha | Daniel | bar: Abr 15
Casilla salida | Daniel | bar: Abr 16
Elegir carta | Ayoub | bar: Abr 16
Comprar propiedad | Raúl | bar: Abr 17
Vender propiedad | Raúl | bar: May 18
Oferta jugador | Ayoub | bar: May 18
Pagar jugador | Ayoub | bar: May 18
Pagar banca | Daniel | bar: May 19
Ir o salir cárcel | Raúl | bar: May 20
Perder partida | Ayoub | bar: May 20
ADAPTACIÓN Y PRUEBAS FINALES | Todos | bar: May 21
CIERRE | Todos | bar: Jun 22
BUFFER | bar: Jun 23 to Jun 24
|  |  |  | Buffer | [7 empty] | Raúl
|  |  |  | Descanso semanal + festivos | [7 empty] | Daniel
|  |  |  | Ya realizado | [7 empty] | Ayoub